приложение № 2

к приказу от 21.01.2020 г. № 02-02/169

**Дорожная карта**

**по созданию и открытию центра образования цифрового и гуманитарного профилей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г.Певек» Чаунского района Чукотского автономного округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **Создание нормативно-правовой базы**  |
| 1. | Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) | до 05.04.2020 | Степанова Е.А. |
| 2. | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра  | до 05.02.2020 г. | Богатырёва Е.А. |
| 3. | Утверждение Положения о деятельности Центра | апрель 2020 г. | Степанова Е.А. |
| 4. | Составление и утверждение должностных инструкций специалистов центра образования цифрового и гуманитарного профилей | май 2020 г. | Степанова Е.А.Богатырёва Е.А. |
| 5. | Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ» | до 15.05.2020 г. | Степанова Е.А.Богатырёва Е.А.Сирченко А.Б.Смольянинова Н.А. |
| 6. | Составление и утверждение программ  | до 20.05.2020 г. | Богатырёва Е.А.Сирченко А.Б.Смольянинова Н.А.педагоги Центра |
| **Работа с кадрами** |
| 7. | Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра | до 15.03.2020 г. | Степанова Е.А.Богатырёва Е.А. |
| 8. | Участие в онлайн вебинарах  | 20.03.2020 г.,апрель – май 2020 г. | Степанова Е.А.Богатырёва Е.А. |
| 9. | Поведение семинара «Создание и открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г.Певек» | до  | Степанова Е.А.Богатырёва Е.А. |
| 10. | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ» | Апрель, май 2020 г. | Богатырёва Е.А.педагоги Центра |
| **Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра** |
| 11. | Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра | до 01.02.2020 г. | Степанова Е.А.Богатырёва Е.А.Литвиненко Г.Е. |
| 12. | Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы  | до 01.02.2020 г. | Степанова Е.А.Богатырёва Е.А.Литвиненко Г.Е. |
| 13. | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра  | до 01.04.2020 г. | Степанова Е.А.Литвиненко Г.Е. |
| 14. | Определение поставщиков и подрядчиков | до 01.03.2020 г. | Степанова Е.А.Литвиненко Г.Е. |
| 15. | Закупка, доставка оборудования | до 01.09.2020 г. | Степанова Е.А.Литвиненко Г.Е. |
| 16. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра | до 01.09.2020 г. | Степанова Е.А.Вигантс Я.В.Литвиненко Г.Е. |
| 17. | Наладка оборудования | до 10.09.2020 г. | Литвиненко Г.Е.Косматенко Е.В. |
| **Работа с участниками образовательных отношений** |
| 18. | Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра  | до 14.09.2020 г.  | Богатырёва Е.А.педагоги Центра |
| 19 | Открытие Центра | октябрь – ноябрь 2020 г. | Степанова Е.А.Богатырёва Е.А.педагоги Центраколлектив Центра образования,представители социума |