приложение № 3

к приказу от 21.01.2020 г. № 02-02/169

**Медиаплан по информационному сопровождению создания и открытия центра образования цифрового и гуманитарного профилей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г.Певек» Чаунского района Чукотского автономного округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Формат | Сроки | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Информация о начале реализации проекта | Газета «Полярная звезда»;официальный сайт ОО | февраль - март | Основное содержание и этапы реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Информация на сайте, публикация в газете |
| 2. | Презентация проекта и концепции центра образования цифрового и гуманитарного профилей педагогическому коллективу | Совещание при директоре  | январь – февраль 2020 г. | Ознакомление коллектива с особенностями проекта | Презентация  |
| 3. | Создание раздела «Точка роста» на официальном сайте ОО | Раздел на официальном сайте | апрель 2020 г. | Информирование участников образовательных отношений, социум о ходе реализации проекта | Информация на сайте ОО |
| 4. | Начало ремонта / закупка оборудования  | Раздел на официальном сайте/Социальные сети | Апрель-август 2020 г. | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Фоторепортажи, новости |
| 5. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Август 2020 г. | Школа публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по итогам ремонта | Новости, фоторепортажи |
| 6. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Газета «Полярная звезда», социальные сети, официальный сайт школы | Сентябрь-октябрь 2020 г. | Директор проводит совещание, на котором озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей | Новости, интервью, статья |
| 7. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Газета «Полярная звезда», интернет - ресурсы | Сентябрь 2020 г. | Презентация объединений дополнительного образования детей, действующих на базе центра «Точка роста» | Статьи, интервью, фоторепортажи |
| 8. | Размещение информации о наборе обучающихся в Центр «Точка роста» | Интернет-ресурсы, социальные сети | Сентябрь 2020 г. | Онлайн реклама на сайте школы и печать плакатов для размещения в общественных местах города | Новости, анонсы |
| 9. | Торжественное открытие Центра | Газета «Полярная звезда», официальный сайт школы, социальные сети | Октябрь 2020 г. | Торжественное открытие Центра с привлечением представителей органов власти, жителей города, представителей общественных организаций и пр.Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью, статья, видео и фото репортажи |
| 10. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Газета «Полярная звезда», официальный сайт школы, социальные сети | Ноябрь-2020 г.- май 2021 г. | День открытых дверей для представителей СМИ и родительской общественности города, проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, анонсы, фоторепортажи |