# СВЕДЕНИЯ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

# Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Певек»

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Направление запроса в Управление МВД России по Чукотскому автономному округу о выделении парковочного места для автотранспортных средств инвалидов на ближайшей прилегающей территории к зданию МБОУ Центр образования г.Певек, в связи с отсутствием парковочных мест на территории здания МБОУ Центр образования г.Певек. | до 01.09.2025 | Богатырёва Елена Александровна, директор; Литвиненко Галина Евгеньевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе | В соответствии с ответом (исх. от 17.04.2026 №2025-1866/01/21) на запрос МБОУ Центр образования г.Певек в комиссию по безопасности дорожного движения при Администрации муниципального округа Певек о рассмотрении вопроса о выделении парковочного места для автотранспортных средств инвалидов (исх. от 01.04.2026 № 01-14/279) внесение парковочного места в схему организации дорожного движения с установкой соответствующего знака возможно при соблюдении МБОУ Центр образования г.Певек требований CII 59.13330.2020 «СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий сооружений для маломобильных групп населения». В настоящее время оборудование площадки для стоянки автотранспортных средств инвалидов невозможно ввиду отсутствия на территории образовательной организации участка необходимых размеров. | до 30.12.2028 |
| 3.2 | Отсутствие поручней, расширенных дверных проемов | Приобретение и оборудование дополнительными поручнями помещений образовательной организации. Здание МБОУ Центр образования г.Певек построено в 1982 году. Входная группа здания имеет расширенные дверные проемы, ширина дверных проемов в учебные кабинеты составляет 0,98 метра. Разработан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры здания школы. Итоговое заключение о состоянии доступности основных структурно-функциональных зон – доступно полностью избирательно. | 2025-2026 годы, при наличии финансирования | Богатырёва Елена Александровна, директор; Литвиненко Галина Евгеньевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Выполнено. Дополнительные поручни для оборудования помещений образовательной организации получены на основании договора пожертвования с ООО «Ультрамар Логистика» от 26.09.2026 № 93-УЛ. Производится установка. | До декабря 2026 года |
| 3.3 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Приобретение сменного кресла-коляски. | 2025-2026 годы, при наличии финансирования | Богатырёва Елена Александровна, директор; Литвиненко Галина Евгеньевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Выполнено. Сменное кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 450 (UU/19/2-х трубная рама&ремень) получена на основании договора пожертвования с ООО «Ультрамар Логистика» от 26.09.2026 № 93-УЛ. | До декабря 2026 года |
| 3.4 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Дооборудование санитарно-гигиенического помещения с учетом доступности для инвалидов (приобретение и установка поручней для раковины и унитаза, настенных поручней, крючка для костылей). | 2025-2026 годы, при наличии финансирования | Богатырёва Елена Александровна, директор; Литвиненко Галина Евгеньевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Выполнено. Поручни угловые напольные, для раковин и унитазов, настенные поручни, крючок для костылей получены на основании договора пожертвования с ООО «Ультрамар Логистика» от 26.09.2026 № 93-УЛ. Произведена установка в санитарно-гигиенической комнате на 1 этаже школы. | До декабря 2026 года |
| 3.5 | Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобретение оборудования для дублирования инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (система радиоинформирования и звукового ориентирования, индукционная петля для слабослышащих). | 2025-2026 годы, при наличии финансирования | Богатырёва Елена Александровна, директор; Литвиненко Галина Евгеньевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Выполнено. Приобретено и установлено: радиозвуковой маяк «Пеленг» (активация по датчику движения, радиомодуль), индукционная петля для слабослышащих, тактильные таблички со шрифтом Брайля для входных групп помещений школы. | До декабря 2026 года |
| 3.6 | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Направление запроса в Департамент социальной политики по Чукотскому автономному округу о наличии на территории Чукотского автономного округа организаций, предоставляющих услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) инвалидам по слуху (слуху и зрению). Заключить договор/соглашение на оказании услуг в случае необходимости инвалидам по слуху (слуху и зрению) сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | до 01.09.2025 | Богатырёва Елена Александровна, директор; Литвиненко Галина Евгеньевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе | В соответствии с ответом (исх. от 14.04.2026 №06-3/3020) на запрос МБОУ Центр образования г.Певек в Департамент социальной политики по Чукотскому автономному округу о наличии на территории Чукотского автономного округа организаций, предоставляющих услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) инвалидам по слуху (слуху и зрению) (исх. от 01.04.2026 № 01-14/280) информация о наличии сурдоперевочика (тифлопереводчика) инвалидам (по слуху и зрению) в Департаменте отсутствует . | До декабря 2026 |