СВЕДЕНИЯ
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Певек»


	№ 
п/п
	[bookmark: sub_2010]Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
	Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий
осуществления образовательной 
деятельности
	Плановый срок реализации мероприятия
	Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)
	Сведения о ходе реализации мероприятия3

	
	
	
	
	
	реализованные меры по устранению выявленных недостатков
	фактический срок реализации

	[bookmark: sub_2300]III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

	33.1
	Отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов
	Направление запроса в Управление МВД России по Чукотскому автономному округу о выделении парковочного места для автотранспортных средств инвалидов на ближайшей прилегающей территории к зданию МБОУ Центр образования г.Певек, в связи с отсутствием парковочных мест на территории здания МБОУ Центр образования г.Певек.
	до 01.09.2025
	Богатырёва Елена Александровна, директор;
Литвиненко Галина Евгеньевна,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе
	В соответствии с ответом (исх. от 17.04.2026 №2025-1866/01/21) на запрос МБОУ Центр образования г.Певек  в комиссию по безопасности дорожного движения при Администрации муниципального округа Певек о рассмотрении вопроса о выделении парковочного места для автотранспортных средств инвалидов (исх. от 01.04.2026 № 01-14/279) внесение парковочного места в схему организации дорожного движения с установкой соответствующего знака возможно при соблюдении МБОУ Центр образования г.Певек требований CII 59.13330.2020 «СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий сооружений для маломобильных групп населения». В настоящее время оборудование площадки для стоянки автотранспортных средств инвалидов невозможно ввиду отсутствия на территории образовательной организации участка необходимых размеров.
	до 30.12.2028

	3.2
	Отсутствие поручней, расширенных дверных проемов
	Приобретение и оборудование дополнительными поручнями помещений образовательной организации. 
Здание МБОУ Центр образования г.Певек построено в 1982 году. Входная группа здания имеет расширенные дверные проемы, ширина дверных проемов в учебные кабинеты составляет 0,98 метра. Разработан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры здания школы. Итоговое заключение о состоянии доступности основных структурно-функциональных зон – доступно полностью избирательно. 
	2025-2026 годы,
при наличии финансирования
	Богатырёва Елена Александровна, директор;
Литвиненко Галина Евгеньевна,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе
	Выполнено.
Дополнительные поручни для оборудования помещений образовательной организации получены на основании договора пожертвования с ООО «Ультрамар Логистика» от 26.09.2026 № 93-УЛ. Производится установка.
	До декабря 2026 года

	3.3
	Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок
	Приобретение сменного кресла-коляски.
	2025-2026 годы,
при наличии финансирования
	Богатырёва Елена Александровна, директор;
Литвиненко Галина Евгеньевна,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе
	Выполнено.
Сменное кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 450 (UU/19/2-х трубная рама&ремень) получена на основании договора пожертвования с ООО «Ультрамар Логистика» от 26.09.2026 № 93-УЛ.
	До декабря 2026 года

	3.4
	Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений
	Дооборудование санитарно-гигиенического помещения с учетом доступности для инвалидов (приобретение и установка поручней для раковины и унитаза, настенных поручней, крючка для костылей).
	2025-2026 годы,
при наличии финансирования
	Богатырёва Елена Александровна, директор;
Литвиненко Галина Евгеньевна,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе
	Выполнено.
Поручни угловые напольные, для раковин и унитазов, настенные поручни, крючок для костылей получены на основании договора пожертвования с ООО «Ультрамар Логистика» от 26.09.2026 № 93-УЛ. Произведена установка в санитарно-гигиенической комнате на 1 этаже школы.
	До декабря 2026 года

	3.5
	Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
	Приобретение оборудования для дублирования инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (система радиоинформирования и звукового ориентирования, индукционная петля для слабослышащих).
	2025-2026 годы, при наличии финансирования
	Богатырёва Елена Александровна, директор;
Литвиненко Галина Евгеньевна,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе
	Выполнено.
Приобретено и установлено:  радиозвуковой маяк «Пеленг» (активация по датчику движения, радиомодуль),
индукционная петля для слабослышащих,
тактильные таблички со шрифтом Брайля для входных групп помещений школы.
 

	До декабря 2026 года

	3.6
	Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
	Направление запроса в Департамент социальной политики по Чукотскому автономному округу о наличии на территории Чукотского автономного округа организаций, предоставляющих услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) инвалидам по слуху (слуху и зрению).
Заключить договор/соглашение на оказании услуг в случае необходимости инвалидам по слуху (слуху и зрению) сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).
	до 01.09.2025
	Богатырёва Елена Александровна, директор;
Литвиненко Галина Евгеньевна,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе
	В соответствии с ответом (исх. от 14.04.2026 №06-3/3020) на запрос МБОУ Центр образования г.Певек  в Департамент социальной политики по Чукотскому автономному округу о наличии на территории Чукотского автономного округа организаций, предоставляющих услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) инвалидам по слуху (слуху и зрению) (исх. от 01.04.2026 № 01-14/280) информация о наличии сурдоперевочика (тифлопереводчика) инвалидам (по слуху и зрению) в Департаменте отсутствует . 
	До декабря 2026



